组	人数	核心目标

G1 仿真环境组	2 人	把统一 manipulation room/task 搭好

G2 ARDY 组	3 人	ARDY 从官方 baseline → 任务部署 → 调试稳定

G3 Kimodo 组	3 人	Kimodo 从官方 baseline → 任务部署 → 调试稳定

G4 实验 & 最终交付组	2 人	正式实验、对比、PPT/Report/Demo

李婧瑶	Bonus	VLM

郝昊	Bonus	自己的生成网络

合计	12 人

G1｜仿真环境组：2 人

任务 1：Room & Robot Environment

负责底层环境：

* 仿真平台配置

* G1 robot 导入

* room / table / workspace

* physics

* collision

* camera

* robot initial pose

* 确保 robot 可以正常 reset / simulation

验收：

打开项目 → 启动 simulation → G1 正常出现在房间 → physics 正常。

⸻

任务 2：Manipulation Task & Scene

负责任务场景：

* cube/object

* target area

* object initial pose

* 不同 object position

* object physical properties

* reset script

* 做 3～5 个标准测试场景

例如：

Scene A： Cube center Scene B： Cube left Scene C： Cube right Scene D： Cube farther away

给后面的 ARDY 和 Kimodo 提供完全相同、可以重复运行的实验环境。

G2｜ARDY：3 人

任务 3：ARDY Baseline

第一阶段：

负责：

* repository

* dependencies

* checkpoint

* 官方 demo

* 理解 input/output

* 跑出官方结果

* 写安装和运行说明

验收：

一条命令可以复现 ARDY baseline。

⸻

任务 4：ARDY Deployment

第二阶段：

把 ARDY 搬进 G1 的房间。

负责：

* ARDY → G1 robot

* object pose / goal

* coordinate transformation

* trajectory

* robot execution

* 必要的 SONIC 部分

* 第一次完成抓取/移动任务

⸻

任务 5：ARDY Debug & Optimization

这个人专门负责：

从“偶尔能跑”做到“比较稳定”。

比如：

* 抓偏

* 抓不到

* 撞桌子

* trajectory 不自然

* object 掉落

* placement error

* 不同 initial position 失败

然后：

修改 → 跑 → 记录 → 再修改。

最后保留：

ARDY baseline → ARDY integrated → ARDY optimized

⸻

G3｜Kimodo：3 人

任务 6：Kimodo Baseline

* repo

* dependencies

* checkpoint

* 官方 example

* input/output

* 官方 demo 跑通

验收：Kimodo baseline 可复现。

⸻

任务 7：Kimodo Deployment

* 接 G1 environment

* object/goal input

* coordinate system

* trajectory

* robot execution

* 必要的 SONIC

* 第一次完成 manipulation

验收：Kimodo 在自己的房间完成任务。

⸻

任务 8：Kimodo Debug & Optimization

* failure cases

* grasp accuracy

* collision

* trajectory

* placement

* parameters

* 不同 object positions

* robustness

最后形成：

Kimodo baseline → integrated → optimized

⸻

G4｜Experiments & Final Delivery：2 人

任务 9：Final Experiment & Comparison

拿：

ARDY final

和

Kimodo final

跑统一测试。

比如：

Condition	ARDY	Kimodo

Center	10 runs	10 runs

Left	10 runs	10 runs

Right	10 runs	10 runs

Far	10 runs	10 runs

记录：

* Success

* Failure

* Collision

* Execution time

* grasp/place error

然后做：

* Success Rate

* robustness

* failure cases

* ARDY vs Kimodo 图表

最好从项目中期开始规划记录的格式

⸻

任务 10：Final Delivery

负责最终：

* Report

* PPT

* architecture / pipeline figure

* 实验结果整理

* Demo video

* GitHub README

* presentation structure

* 收集每个人负责部分的文字

* 加入两个人的的 Bonus

PPT 每个 Task owner 自己交 1～2 页 methodology/results + figures，Task 10 owner 只负责统一。

⸻

李婧瑶Bonus 1

你从上面 10 个核心任务里抽出来。

Task 11｜VLM Bonus

郝昊：Bonus 2

Task 12｜Generation Network Bonus

⸻

最终 12 人就是这样

Task	人数	工作

1	1	Room & Robot Environment

2	1	Manipulation Task & Scene

3	1	ARDY Baseline

4	1	ARDY Deployment

5	1	ARDY Debug & Optimization

6	1	Kimodo Baseline

7	1	Kimodo Deployment

8	1	Kimodo Debug & Optimization

9	1	Final Experiments & Comparison

10	1	Report / PPT / Demo / README

11 李婧瑶	1	vlm Bonus

12 郝昊	1	Generation Network Bonus